## Sheet1
プロジェクト名 |  | アプリ開発 |  |  |  | 作成日 |  | 2023-06-12 |  |  | 作成者 |  |  | 和久田暖
[6 empty] | 更新日 |  |  |  |  | 更新者
No | 工程 | 作業名 | 担当者 |  |  | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 工数 |  |  | 進捗 (%) | 状況
[6 empty] | 開始日 | 終了日 |  | 開始日 | 終了日 |  | 予定 | 実績
開発 Servlet
1 |  | LoginServlet.java | 和久田
2 |  | LogoutServlet.java | 和久田
3 |  | UserRegistServlet.java | 清水
4 |  | MainServlet.java | 全員
5 |  | UserEditServlet.java | 渡邊
6 |  | CalendarServlet.java | 全員
7 |  | CalendarRegist.java | 和久田
8 |  | CalendarEdit.java | 畑中
9 |  | GourmetServlet.java | 全員
10 |  | GourmetRegistServlet.java | 西野
11 |  | GourmetEditServlet.java | 清水
開発 jsp
|  | login.jsp | 和久田
|  | user_regist.jsp | 清水 | 和久田さん | 和久田さん
|  | main.jsp | 全員 | 清水さん | 清水さん
|  | user_edit.jsp | 渡邊
|  | calendar.jsp | 全員 | 渡邊さん | 渡邊さん
|  | calendar_regist.jsp | 和久田
|  | calendar_edit.jsp | 畑中 | 畑中さん | 畑中さん
|  | gourmet.jsp | 全員
|  | gourmet_regist.jsp | 西野 | 西野 | 西野
|  | gourmet_edit.jsp | 清水 | 西野 | 西野
開発 js
common.js
login.js
user_regist.js
main.js
user_edit.js
calendar.js
calendar_regist.js
calendar_edit.js
gourmet.js
gourmet_regist.js
gourmet_edit.js
発表準備
|  | 発表資料作成 | 全員 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-28

## テーブル
| 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 | 列12
| No | 工程 | 作業名 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 工数 |  | 進捗 (%) | 状況
[5 empty] | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | 予定 | 実績
開発 Servlet
1 | 1 |  | LoginServlet.java | 和久田 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 2023-06-19 | 2023-06-20 |  |  | 100% | 完了
| 2 |  | LogoutServlet.java | 和久田 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-12 |  |  | 100% | 完了
| 3 |  | UserRegistServlet.java | 清水 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 2023-06-16 | 2023-06-19 |  |  | 100% | 完了 | 完了
| 列1: 4; 列3: MainServlet.java; 列4: 全員; 列5: 2023-06-19; 列6: 2023-06-21; 列7: 2023-06-19; 列11: 90% | 未完了
| 5 |  | UserEditServlet.java | 渡邊 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 2023-06-19 | 2023-06-22 |  |  | 100% | 完了 | 未着手
| 6 |  | CalendarServlet.java | 全員 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 2023-06-19 | 2023-06-22 |  |  | 100% | 完了 | 遅延
| 7 |  | CalendarRegist.java | 和久田 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 2023-06-19 |  |  |  | 50%
| 8 |  | CalendarEdit.java | 畑中 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 2023-06-19 |  |  |  | 90%
| 9 |  | GourmetServlet.java | 全員 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 2023-06-19 |  |  |  | 50%
| 10 |  | GourmetRegistServlet.java | 西野 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 2023-06-19 |  |  |  | 100% | 完了
| 11 |  | GourmetEditServlet.java | 清水 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 2023-06-19 |  |  |  | 80%
開発 jsp
2 | 列1: 1; 列3: login.jsp; 列4: 和久田; 列5: 2023-06-19; 列6: 2023-06-26; 列7: 2023-06-19; 列11: 90%
| 2 |  | user_regist.jsp | 清水 | 2023-06-19 | 2023-06-27 | 2023-06-19 |  |  |  | 100% | 完了
| 3 |  | main.jsp | 全員 | 2023-06-19 | 2023-06-28 | 2023-06-19 |  |  |  | 20%
| 4 |  | user_edit.jsp | 渡邊 | 2023-06-19 | 2023-06-29 | 2023-06-19 | 2023-06-22 |  |  | 90% | 完了
| 5 |  | calendar.jsp | 全員 | 2023-06-19 | 2023-06-30 | 2023-06-19 |  |  |  | 70%
| 6 | 1 | calendar_regist.jsp | 和久田 | 2023-06-19 | 2023-07-01 | 2023-06-19 |  |  |  | 70%
| 7 | 1 | calendar_edit.jsp | 畑中 | 2023-06-19 | 2023-07-02 | 2023-06-19 | 2023-06-22 |  |  | 100% | 完了
| 8 |  | gourmet.jsp | 全員 | 2023-06-19 | 2023-07-03 | 2023-06-19 |  |  |  | 50%
| 9 | 2 | gourmet_regist.jsp | 西野 | 2023-06-19 | 2023-07-04 | 2023-06-19 |  |  |  | 80%
| 10 | 2 | gourmet_edit.jsp | 清水 | 2023-06-19 | 2023-07-05 | 2023-06-19 |  |  |  | 90%
開発 js
3 | 1 |  | common.js | 全員 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-06-19 | 2023-06-19 |  |  | 100% | 完了
| 2 |  | login.js | 和久田 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-06-19 |  |  |  | 90%
| 3 |  | user_regist.js | 清水 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-06-19 | 2023-06-22 |  |  | 100% | 完了
| 4 |  | main.js | 全員 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-06-19
| 5 |  | user_edit.js | 渡邊 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-06-19 |  |  |  | 10%
| 6 |  | calendar.js | 全員 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-06-19 |  |  |  | 80%
| 7 |  | calendar_regist.js | 和久田 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-06-19
| 8 |  | calendar_edit.js | 畑中 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-06-19 |  |  |  | 100% | 完了
| 9 |  | gourmet.js | 全員 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-06-19
| 10 |  | gourmet_regist.js | 西野 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-06-19
| 11 |  | gourmet_edit.js | 清水 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-06-19
開発 CSS
4 | 1 |  | common.css | 全員/清水 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-06-14 | 2023-06-16 |  |  | 80%
| 2 |  | login.css | 和久田 | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 2023-06-21 |  |  |  | 50%
| 3 |  | user_regist.css | 清水 | 2023-06-22 | 2023-06-26 |  | 2023-06-22 |  |  | 100% | 完了
| 4 |  | main.css | 全員 | 2023-06-22 | 2023-06-26
| 5 |  | user_edit.css | 渡邊 | 2023-06-22 | 2023-06-26 |  | 2023-06-22 |  |  | 100% | 完了
| 6 |  | calendar.css | 全員 | 2023-06-22 | 2023-06-26 |  | 2023-06-22 |  |  | 100% | 完了
| 7 |  | calendar_regist.css | 和久田 | 2023-06-22 | 2023-06-26
| 8 |  | calendar_edit.css | 畑中 | 2023-06-22 | 2023-06-26 |  |  |  |  | 90%
| 9 |  | gourmet.css | 全員 | 2023-06-22 | 2023-06-26
| 10 |  | gourmet_regist.css | 西野 | 2023-06-22 | 2023-06-26 |  | 2023-06-22 |  |  | 100% | 完了
| 11 |  | gourmet_edit.css | 清水 | 2023-06-22 | 2023-06-26
開発DAO
|  |  | CalendarDAO | 和久田 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-06-14 | 2023-06-19 |  |  | 100% | 完了
|  |  | GourmetDAO | 渡邊 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-06-14 | 2023-06-19 |  |  | 100% | 完了
|  |  | LoginUserDAO | 西野 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-06-14 | 2023-06-16 |  |  | 100% | 完了
|  |  | PrefectureDAO | 畑中 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-06-14 | 2023-06-16 |  |  | 100% | 完了
|  |  | UsersDAO | 西野 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-06-14 | 2023-06-16 |  |  | 100% | 完了
DAOTest
|  |  | CalendarDAO | 和久田 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-06-14 | 2023-06-19 |  |  | 50% | 遅延
|  |  | GourmetDAO | 渡邊 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-06-14 | 2023-06-19 |  |  | 75% | 遅延
|  |  | LoginUserDAO | 西野 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-06-14 | 2023-06-16 |  |  | 100% | 完了
|  |  | PrefectureDAO | 畑中 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-06-14 | 2023-06-16 |  |  | 100% | 完了
|  |  | UsersDAO | 西野 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-06-14 | 2023-06-16 |  |  | 100% | 完了
完成画面
ログイン画面
ユーザー登録画面
ユーザー登録画面編集画面
メイン画面
カレンダー画面
カレンダー登録画面
カレンダー編集画面
グルメ一覧画面
グルメ検索画面