## WBS
| 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列11 | 列12
| No | 工程 | 作業名 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 (%) | 状況
[5 empty] | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日
開発 Servlet
1 | 1 |  | LoginServlet.java | 和久田 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 100% | 完了
| 2 |  | LogoutServlet.java | 和久田 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 100% | 完了
| 3 |  | UserRegistServlet.java | 清水 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 100% | 完了 | 完了
| 4 |  | MainServlet.java | 全員 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 2023-06-19 | 2023-06-27 | 100% | 完了 | 未完了
| 5 |  | UserEditServlet.java | 渡邊 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 100% | 完了 | 未着手
| 6 |  | CalendarServlet.java | 全員 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 100% | 完了 | 遅延
| 7 |  | CalendarRegist.java | 和久田 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 2023-06-19 | 2023-06-27 | 100% | 完了
| 8 |  | CalendarEdit.java | 畑中 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 2023-06-19 | 2023-06-27 | 100% | 完了
| 9 |  | GourmetServlet.java | 全員 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 2023-06-19 | 2023-06-27 | 100% | 完了
| 10 |  | GourmetRegistServlet.java | 西野 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 2023-06-19 | 2023-06-27 | 100% | 完了
| 11 |  | GourmetEditServlet.java | 清水 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 2023-06-19 | 2023-06-27 | 100% | 完了
開発 jsp
2 | 1 |  | login.jsp | 和久田 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-06-19 | 2023-06-27 | 100% | 完了
| 2 |  | user_regist.jsp | 清水 | 2023-06-19 | 2023-06-27 | 2023-06-19 |  | 100% | 完了
| 3 |  | main.jsp | 全員 | 2023-06-19 | 2023-06-28 | 2023-06-19 | 2023-06-27 | 100% | 完了
| 4 |  | user_edit.jsp | 渡邊 | 2023-06-19 | 2023-06-29 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 100% | 完了
| 5 |  | calendar.jsp | 全員 | 2023-06-19 | 2023-06-30 | 2023-06-19 | 2023-06-27 | 100% | 完了
| 6 |  | calendar_regist.jsp | 和久田 | 2023-06-19 | 2023-07-01 | 2023-06-19 | 2023-06-27 | 100% | 完了
| 7 |  | calendar_edit.jsp | 畑中 | 2023-06-19 | 2023-07-02 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 100% | 完了
| 8 |  | gourmet.jsp | 全員 | 2023-06-19 | 2023-07-03 | 2023-06-19 | 2023-06-27 | 100% | 完了
| 9 |  | gourmet_regist.jsp | 西野 | 2023-06-19 | 2023-07-04 | 2023-06-19 | 2023-06-27 | 100% | 完了
| 10 |  | gourmet_edit.jsp | 清水 | 2023-06-19 | 2023-07-05 | 2023-06-19 | 2023-06-27 | 100% | 完了
開発 js
3 | 1 |  | common.js | 全員 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 100% | 完了
| 2 |  | login.js | 和久田 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-06-19 | 2023-06-27 | 100% | 完了
| 3 |  | user_regist.js | 清水 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 100% | 完了
| 4 |  | main.js | 全員 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-06-19 | 2023-06-27 | 100% | 完了
| 5 |  | user_edit.js | 渡邊 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 100% | 完了
| 6 |  | calendar.js | 全員 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 100% | 完了
| 7 |  | calendar_regist.js | 和久田 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 100% | 完了
| 8 |  | calendar_edit.js | 畑中 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 100% | 完了
| 9 |  | gourmet.js | 全員 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 100% | 完了
| 10 |  | gourmet_regist.js | 西野 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 100% | 完了
| 11 |  | gourmet_edit.js | 清水 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 100% | 完了
開発 CSS
4 | 1 |  | common.css | 全員/清水 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 100% | 完了
| 2 |  | login.css | 和久田 | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 100% | 完了
| 3 |  | user_regist.css | 清水 | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 100% | 完了
| 4 |  | main.css | 全員 | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 2023-06-21 | 2023-06-27 | 100% | 完了
| 5 |  | user_edit.css | 渡邊 | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 100% | 完了
| 6 |  | calendar.css | 全員 | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 100% | 完了
| 7 |  | calendar_regist.css | 和久田 | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 100% | 完了
| 8 |  | calendar_edit.css | 畑中 | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 100% | 完了
| 9 |  | gourmet.css | 全員 | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 100% | 完了
| 10 |  | gourmet_regist.css | 西野 | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 100% | 完了
| 11 |  | gourmet_edit.css | 清水 | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 100% | 完了
開発DAO
|  |  | CalendarDAO | 和久田 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-06-14 | 2023-06-19 | 100% | 完了
|  |  | GourmetDAO | 渡邊 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-06-14 | 2023-06-19 | 100% | 完了
|  |  | LoginUserDAO | 西野 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 100% | 完了
|  |  | PrefectureDAO | 畑中 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 100% | 完了
|  |  | UsersDAO | 西野 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 100% | 完了
DAOTest
|  |  | CalendarDAO | 和久田 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-06-14 | 2023-06-19 | 50% | 遅延
|  |  | GourmetDAO | 渡邊 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-06-14 | 2023-06-19 | 75% | 遅延
|  |  | LoginUserDAO | 西野 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 100% | 完了
|  |  | PrefectureDAO | 畑中 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 100% | 完了
|  |  | UsersDAO | 西野 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 100% | 完了
完成画面
ログイン画面
ユーザー登録画面
ユーザー登録画面編集画面
メイン画面
カレンダー画面
カレンダー登録画面
カレンダー編集画面
グルメ一覧画面
グルメ検索画面

## Sheet1
要件定義書機能要件確認
ユーザー登録（基本情報を登録する）
氏名
所属地（プルダウン and テキスト）
好きな食事のジャンル
ID・PW
ユーザー編集
ID・PW以外は変更できる
認証機能
ユーザーがログインできる
ＩＤ・ＰＷの内容チェック
ログアウトできる
カレンダー機能
予定の登録（ダイアログボックスを表示して確認を行う）
登録の時テキストかプルダウンで営業所の登録ができる ←和久田確認済み
予定の更新（ダイアログボックスを表示して確認を行う）
更新の時テキストかプルダウンで営業所の登録ができる
予定の削除（ダイアログボックスを表示して確認を行う）
予定の検索（実装しない）
カレンダー表示機能
土日の表示
当月のカレンダーの表示
登録済みの予定が反映されている
マップ
ボタンクリックでグーグルマップに飛ぶ
グルメ
登録機能
登録ボタンを押すとエラーになる
営業所・店名・お気に入り登録・ジャンル・評価（5段階評価＆訪問なし）
現状、営業所がグルメDB参照になっている。カレンダーDB参照にする
既存営業所の場合：プルダウン
お気に入り登録
編集機能
削除機能（実装しない）
検索機能
グルメ表示
一覧表示
一覧並び替え
天気
ユーザーの所属地の天気表示
最高最低気温の表示
激励メッセージ
メッセージの表示
メッセージの非表示
本日の予定
当日の予定表示
グルメリスト表示（▼ボタンまだ）
編集ページに遷移
マップボタンでマップに遷移
タイトルを枠の中に入れる
タイトル太字
発表用
データベースに発表用のデータを作る